## Blad1
Testplan en testrapport voor implementatie grafisch ontwerp
Tester |  | Tim Scheuneman
Datum |  | 2023-11-05
Omgeving |  | Thuis
Neem, indien beschikbaar, het programma van eisen als uitgangspunt voor het beschrijven van de testcases. De testcases zijn gericht op de informatiebehoefte, het functioneren van de applicatie, eisen aan layout en vormgeving en het al dan niet behalen van de doelstelling.
Testcase nr. | User story | Testcase | Verwacht resultaat | Werkelijk resultaat | Pass/fail | Prioriteit (1 = hoog, 3 = laag) | Opmerking | Benodigde aanpassing | Geschatte tijdsduur
in te vullen door developer |  |  |  | In te vullen door tester |  |  |  | In te vullen door developer
CSV Uploaden | 1
1.1 | 1 | CSV uploaden met ongeldige data | Het bestand word afgewezen met een popup | Bestand wordt wel afgewezen, de tabel verdwijnd half omdat er geen data in zit | Fail | 1 | Popup maken, en zonder data de tabel weghalen | wanneer het bestand niet is wat het script verwacht een melding geven. | 45 minuten
1.2 | 1 | Bestand Uploaden dat geen CSV is | er komt een popup in het scherm dat verteld dat het ongeldig is | Bestand wordt afgewezen en er komt een error in de console, Alleen geen melding naar de front-end | Fail | 1 | Popup maken zodat de gebruiker weet wat er fout gaat | als het geuploaden bestand geen CSV is een melding sturen naar de gebruiker | 20 minuten
API post CSV
2.1 | 2 | CSV wordt naar de api gestuurd | De API ontvangt het CSV bestand | de API ontvangt het CSV bestand | Pass | 3 | geen opmerkingen | Misschien een console.log maken dat het bestand is ontvangen | 5 minuten
2.2 | 2 | CSV wordt hernoemt en opgeslagen | CSV wordt ingelezen en krijgt vervolgens de data.csv naam om het vervolgens lokaal opteslaan | Wanneer er een nieuw CSV bestand wordt geupload wordt de oude lokaal overschreven | pass | 3 | geen opmerkingen | Misschien bericht naar de gebruiker dat het bestand is geupload | 20 minuten
2.3 | 3 | CSV wordt gefilterd | CSV wordt gefilterd en vervolgens geëxporteerd als JSON | De geuploaden CSV wordt na het filteren lokaal als json opgeslagen met de juiste statistieken gefilterd | pass |  | geen opmerkingen | geen aanpassing nodig
JSON Export
3.1 | 4 | de geëxporteerde JSON lokaal wordt opgeslagen | JSON wordt lokaal opgeslagen met de naam DataFiltered.json | JSON wordt met de gefilterde data van de CSV gemaakt met de juiste naam | pass | 3 | een melding in de console dat het bestand is aangemaakt | console print maken wanneer het bestand is geëxporteerd | 5 minuten
3.2 | 4 | JSON komt overeen met gefilterde CSV | JSON is hetzelfde als het gefilterde CSV bestand | JSON komt overeen met het gefilterde CSV | pass |  | geen opmerkingen | geen aanpassing nodig |  | vV
JSON Ophalen
4.1 | 5 | JSON opvragen door API url | postman laat de JSON inhoud zien na de API request | Postman laat de JSON data zien | pass |  | geen opmerkingen | geen aanpassing nodig
4.2 | 5 | Controleren of de JSON overeenkomt met de lokale JSON | Lokale JSON is hetzelfde als de JSON in postman | JSON's hebben beide dezelfed inhoud | pass |  | geen opmerkingen | geen aanpassing nodig
tabel laten zien
5.1 | 6 | Gefilterde data wordt weergegeven | de JSON data wordt in een gegenereerde html tabel gezet | Na het uploaden van een CSV komt er een tabel met de data | pass |  | geen opmerkingen | geen aanpassing nodig
5.2 | 6 | Geen geldige JSON wordt gemaakt | De tabel zonder geldige data wordt weggehaald en er komt een error message | tabel blijft staan en krijgt een rare vorm | fail | 2 | Tabel moet weg als er geen geldige data is en er moet een bericht komen voor de gebruiker | Zonder geldige JSON moet het tabel weg en vervolgens een error bericht gestuurd worden | 45 minuten
5.3 | 6 | Kolomen zijn sorteerbaar | De kolomen zijn klikbaar en wordt na het klikken gesorteerd | Alleen goals kolom is klikbaar en wordt gesorteerd | fail | 2 | alle kolommen moeten klikbaar en sorteerbaar zijn | Functie maken dat alle kolommen sorteerbaar zijn | 40 minuten
sorteren
6.1 | 7 | sorteren op basis van kliks | na 1 keer klikken wordt er oplopend gesorteerd | na 1 keer klikken wordt er oplopend gesorteerd | pass |  | na 1 klik aflopend sorteren | sort order omzetten | 10 minuten
6.2 | 7 | 2 keer klikken aflopend sorteren | na 2 keer klikken wordt er aflopend gesorteerd | na 2 keer klikken wordt er aflopend gesorteerd | pass |  | na 2 kliks oplopend sorteren | sort order omzetten | 10 minuten
sorteer pijlen
7.1 | 8 | pijl op basis van de sort | op basis van op of aflopend sorteren komt er in de desbetreffende kolomn een pijl te staan | er komt een pijl in de kolom op basis van het sorteren | pass |  | Pijl iets duidelijker maken | Manier zoeken om de pijl aantepassen | 15 minuten
Conclusie
In te vullen door developer.
Er moet meer errors voor de gebruikers worden weergegeven zodat ze weten wat er fout is gegaan, verder moet de tabel ook meer response naar de gebruiker geven